## Sheet1
Phase 1 & Phase 2 | Estimated Hours | Actual Hours Week 3 | Actual Hours Week 4 | Actual Hours Week 5 | Actual Hours Week 6 | Actual Hours Week 7 | Actual Hours Week 8 | Actual Hours Week 9 | Actual Hours Week 10
Log-in | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Registration | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Search UI | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRN Query | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Enable Logout | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Unit Testing | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
Current User Profile UI | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Add User to Class Database | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Email Verification | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obtain User Function | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
View Class UI | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
User Testing | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0
Phase 1 PowerPoint | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Ongoing Deliverables | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
Systems Documentation | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
Implement User Tesing Feedback | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Final Powerpoint | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
Actual Hours | 86 | 68 | 59 | 42 | 32 | 22 | 10 | 0 | 0
Estimated Hours | 84 | 73.5 | 63 | 52.5 | 42 | 31.5 | 21 | 10.5 | 0